## Slide 1
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Kartläggning och analys pågår
Utreda vilka byggnader som är lämpliga att behålla.
Identifiera behov av renovering och upprustning.
Inplaceringar av verksamheter
Utreda etappvist genomförande
Upprustning av äldre byggnader på sjukhusområdet
Arbetet sträcker sig över flera år.
Fastighets arbete med lokalplanering
Planerad flytt till nybyggda sjukhus samt beslutade rivningar
Etapp 1 Nya akutsjukhuset redo för inflytt våren 2029
Etapp 2 Ny vårdbyggnad för cancervård och diagnostik redo för inflytt årsskiftet 2030/2031
Etapp 3
2036
Rivning av äldre byggnader på sjukhusområdet
Arbetet sträcker sig över flera år.
Uppföljning
Genomförande
RFP* och Projektering
Lokalplanering
Princip process för arbete i linje med Regionfastigheters process vid investeringsprojekt
Kommande arbete
Behovsbeskrivningar
Mötesserie med verksamhetsrepresentanter
Rivning
By 11, 12
Rivning
By 13
Rivning
By 09 (lågdel), 10 (lågdel), 14, 15, 16
Förstudie
Behovs-beskrivning
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
* RFP (Rumsfunktionsprogram) definierar verksamhetens krav på lokalutformning, utrustning, inredning och teknik inför projektering och genomförande.