## Slide 1
Politiskt beslut byggstart etapp 1
Datum för första patienten kan kommuniceras
Övergripande milstolpar
Byggnation sjukhusbyggnad etapp 1
Slutbesiktning
Byggstart
Första spadtaget
Tätt hus hela byggnaden
Invändiga arbeten kan påbörja
Inflyttande verksamheter
Färdig plan inför flytt
Installation och besiktning
Utrustning
Arbeten med kulvert och gasdepå
Första patienten tas emot
2021 |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4
2022 |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4
2023 |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4
2024 |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4
2025 |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4
2026 |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4
2027 |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4
2028 |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4
2029 |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4
Årtal
Kvartal
Planera inför flytt
Se över flöden och arbetssätt för att anpassa till nya lokaler
Planering
Behovsanalys och förberedelser
inför upphandlingar
Leveransplanering
Rivning av byggnader
Hus 21
Ingång 39
Hus 22
Hus 57
Hus 63
Hus 11
Hus 12
Ingång 25
Planering inför klinisk driftsättning startar
Ombyggnation försörjnings-byggnad