## Slide 1: Förbättringsarbete ”Infoga namn på arbetet”
Versionsdatum

## Slide 2: Användning av FRÖ-modellen
Det här är en modell för dig som ska driva små och medelstora arbeten där det behövs stöd och struktur för att arbeta fram en lösning och hur den ska genomföras. Den passar både dig som ska genomföra ett förbättringsarbete för första gången och dig som är van inom området.
Praktisk information
Den här modellen beskrivs och används även i utbildningen ”Praktiskt förbättringsarbete” som finns på Kompetensplatsen.
Dokumentera direkt i mallarna i modellen. Alla tabeller och markerade fält är till för att skriva direkt i. När ni ser A3-flaggan är det dags att fylla i er A3 som ligger på sidan 4 i modellen. Slutresultatet blir en ifylld A3 att publicera i ledningssystemet.
Under respektive bild, i fältet för anteckningar, hittar ni förtydliganden, tips och exempel. De vägleder er i användandet av modellen och ert arbete.
När ni ser informeraflaggan är det en påminnelse för att ni ska komma ihåg att dela informationen med era kollegor och andra som den kan vara av intresse för.
Informera
A3
Notes: Ett tips!
Om ni vill se stödtexterna till bilderna i utskrivet format är att skriva ut hela presentationen med anteckningssidor. Klicka på ”Arkiv” i ämnesraden längst upp i fönstret. Välj sedan ”skriv ut”, då visas ett antal val som kan göras för utskriften. I mitten av sidan är det förvalt ”helsidesbilder”. Klicka på den lilla pilen för att välja till alternativet ”anteckningssidor”. Lite längre ner kan du göra ett val om utskriften ska vara i stående eller liggande format. Välj ”stående format” och klicka sedan på ”skriv ut”.

## Slide 3
A3 för (namn på förbättringsarbetet)
Ägare:
Datum:
Syfte och bakgrund
Problemanalys/GAP
Skriv här
Skriv här
Nuläge
Huvudsakliga aktiviteter
Önskat läge och mål
Skriv här
Skriv här
Skriv här
Resultat och lärdomar
Uppföljning
Skriv här
Skriv här
Notes: Det här är en A3-mall som ska beskriva ert förbättringsarbete på ett enkelt och tydligt sätt, så att en som inte har varit delaktig i arbetet kan förstå vad det handlar om. Använd mallen löpande under arbetets gång för att visa upp vad ni har åstadkommit! Den heter A3 just för att den passar bra att skriva ut i A3-format och den ger en översiktlig bild över förbättringsarbetet på en sida. Den är ett bra sätt att sprida information om arbetet. Skriv ut den med jämna mellanrum och sätt upp på lämpligt ställe där berörda kan se den.
Byt ut ”namn på förbättringsarbetet” till det ni kallar ert förbättringsarbete
I respektive steg i modellen får ni stöd kring när respektive ruta ska fyllas i. När ni kommer till en sida som är märkt med en blå A3-flagga betyder det att det är dags att fylla i motsvarande ruta här. På nästa bild finns en sammanfattning av vad som ska stå i respektive ruta.

## Slide 4
A3 för (namn på förbättringsarbetet)
Ägare:
Datum:
Syfte och bakgrund
Problemanalys/GAP
Vad är anledningen till att arbeta med denna fråga? Beskriv tydligt vad som ska förbättras.
Problemets omfattning/betydelse för verksamhet/kund/patient?
Kort beskrivning av bakgrunden till hur frågan uppstod
Tydliggör eventuella avgränsningar för arbetet
Faktabelägg de upplevda problemen, är dom faktiska problem?
Vad är problemets grundorsaker?
Använd gärna verktyg för problemanalys för att visa orsak-verkan, t ex 5 varför eller fiskbensdiagram
Om ni arbetar med GAP – var ser ni de största GAP:en?
Nuläge
Huvudsakliga aktiviteter
Önskat läge och mål
Kartlägg hur situationen ser ut idag. Ni kan beskriva nuläget antingen genom att rita upp det som ett flöde eller beskriva det i text. Förslagsvis i punktform.
Beskriv de huvudsakliga aktiviteter som ska att genomföras och av vem. Kom ihåg att aktiviteterna ska vara kopplade till problemens grundorsaker och att motivera valet av aktiviteter. Kom ihåg att testa föreslagna lösningar i liten skala.
Beskriv det framtida önskade läget. Ni kan beskriva det antingen genom att rita upp det eller beskriva det i text, förslagsvis i punktform.
Beskriv målet/den förväntade effekten med förbättringsarbetet enligt modellen SMART (specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidssatt)
Resultat och lärdomar
Uppföljning
Resultatet av genomförda aktiviteter
Lärdomar av genomförda eller förkastade aktiviteter
Vad ska följas upp, av vem och när?
Vad görs för att hålla igång och bibehålla gjorda framsteg?
Notes: Den här bilden syftar till att ge stöd i hur föregående bild ska fyllas i.

## Slide 5: FRÖ-modellen (Förbättra Resultat Över tid)
Planera
Kartlägga
Behåll & utveckla
Förbättra
Notes: Modellen består av fyra steg. Stegen illustreras av de färgade boxarna som återkommer inför varje nytt steg i presentationen.

## Slide 6
Uppdragsbeskrivning | 
Uppdragsgivare (Den/de som beslutat att uppdrag ska utföras) | 
Beslutsfattare (Den/de som fattar beslut under arbetets gång) | 
Namn på den som ska leda arbetet (Namn och tid att arbeta med uppdraget) | 
Arbetsgrupp (Namn och tid att arbeta med uppdraget) | 
Kortfattad beskrivning av uppdraget | 
Grov tidplan (Start- och slutdatum) | 
Behov av budget | Ja (kontakta projektkontoret@regionvastmanland.se) Nej
Eventuella bilagor | 
Notes: Uppdragsbeskrivningen hjälper er att tillsammans med uppdragsgivaren beskriva uppdraget som ska utföras. Syftet är att ni ska ha samma bild och förväntningar, vilket hjälper er att säkra upp resurser som ska avsättas för arbetet.
Det är viktigt att de som ska arbeta med arbetet har samma bild och förväntningar för hur mycket tid som ska avsättas, samt att chefen också har samma bild. Tiden som avsätts måste stämma överens med de förväntningar som finns på arbetet.
Våga prata konkret om hur mycket tid det är – är det en dag i veckan? Två timmar i veckan? Ska det schemaläggas? Behövs ersättare för de ordinarie arbetsuppgifter som då inte hinns med?

## Slide 7
Skapa grunden för ert förbättringsarbete
Göra en tydlig plan för ert arbete
Skapa gemensamma förväntningar av vad som ska göras
Tips! Var noggrann i det här steget – ni kommer att tjäna på det längre fram
Planera

## Slide 8: ”Infoga namn på arbetet”
Skriv här
Syfte och bakgrund
A3
Informera
Notes: Syfte:
Beskriv tydligt vad som ska förbättras. Var tydliga med syftet! Det utgör ledstjärnan för förbättringsarbetet och är till för att alla inblandade ska sträva åt samma håll.
För att formulera ett syfte kan följande modell användas:
xxxx ska förbättras för att xxxx så att xxxx blir bättre.
Exempel
Patientmottagandet ska förbättras för att vi har dåligt resultat i patientmätning och det befintliga arbetssättet är otydligt så att det blir bättre för patienten och medarbetarna
Bakgrund:
Vad har lett till att arbetet startats? Exempel
Hösten 2018 gjordes ett arbete kring hur patientmottagandet kan förbättras hos oss. Sedan dess har en stor del av personalstyrkan bytts ut och vi har inte lyckats jobba på det sätt som tidigare bestämts. Patientmätningarna visar dåliga resultat. Ett omtag behövs!
Avgränsningar:
Skriv ned vad som ska avgränsas, så alla har samma bild av vad som ska och inte ska göras.
Exempel
Detta arbete är avgränsat till att gälla patientmottagandet på Ortopedkliniken. Det är även avgränsat till ej akuta patienter med tidsbokning under dagtid.

## Slide 9: Undersök vad som kan påverka arbetet
Vad kan påverka arbetet | Ansvarig och datum | Resultat
Sök i ledningssystemet, på arbetsplatsen och hemsidan efter relaterade dokument |  | 
Finns ansvarig (processägare/processledare, sakområdesansvarig)? |  | 
Vad säger evidensen? |  | 
Finns program, riktlinje, andra dokument (nationellt, regionalt)? |  | 
Har tidigare arbeten kring detta gjorts? |  | 
Pågår/planeras arbeten som angränsar? Draghjälp eller krock? |  | 
Notes: Lägg tid på att undersöka det här ordentligt, annars finns risk för dubbelarbete eller att det som gjorts inte är relevant att införa.
Bestäm vem som är ansvarig för att undersöka vad och när det ska vara gjort. Fyll sedan i en kort beskrivning av vad resultatet blev.

## Slide 10: Tidplan
Steg | Start | Slut | Kommentar
Planera |  |  | 
Kartlägga |  |  | 
Förbättra |  |  | 
Behåll och utveckla |  |  | 
Notes: Här är ett förslag på mall för tidplan. Ni kan använda denna, eller annan valfri mall. Huvudsaken är att ni gör en tidplan eller tidslinje. För mindre förbättringsarbeten räcker det ofta med en grov tidplan, men för lite större arbeten kan det vara bättre med en mer detaljerad tidplan i exempelvis Excel. Använd er av det format som fungerar för er.
Tänk på det här när ni skapar er tidplan:
Lägg en realistisk tidplan utifrån hur mycket tid arbetsgruppen har per vecka
Viktigt att arbetet inte tar för lång tid, då det riskerar ni att förlora fokus och det rinner ut i sanden
Dubbelkolla alltid att tidplanen stämmer överens med hur mycket resurser som kan avsättas

## Slide 11: Plan för möten
Arbetsgruppsmöten, datum och plats
Möten med beslutsfattare, datum och plats
Notes: Planera framåt och boka in möten redan nu. Det är bättre att ha för mycket bokat, än att boka försent!
Vad mötet ska handla om mer i detalj fyller ni i efterhand, det är inte säkert att ni vet det så tidigt i arbetet.
Tips för att få effektiva möten!
Kom förberedd till mötet
Var tydliga med vad syftet för mötet är och hur långt ni ska hinna
Avsluta mötet med en genomgång av vad som ska göras till nästa möte och vem som är ansvarig, samt vad ni kommer att göra på nästa möte
Följ upp att aktiviteter ni beslutar om genomförs

## Slide 12: Behövs en riskanalys eller riskbedömning?
Det finns ett antal situationer där man bör eller till och med ska göra riskanalyser/riskbedömningar
Ta ställning till om det är aktuellt i ditt förbättringsarbete
Mer information och stöd finns i följande dokument i ledningssystemet:
  37525 Hantera risker inom Region Västmanland enligt VIRA
  37529 Genomförande av riskanalys/riskbedömning enligt VIRA
Notes: Det finns ett antal situationer där man bör eller till och med ska göra riskanalyser/riskbedömningar. Tror du att ditt förbättringsarbete kan medföra konsekvenser för patientsäkerhet, arbetsmiljö, it- system som behandlar känsliga personuppgifter eller den ordinarie verksamheten/processer? I så fall kan du läsa mer i ovanstående dokument i ledningssystemet. Kontakta berörd verksamhetschef/HR när det gäller arbetsmiljö.

## Slide 13: Plan för information och förankring
Målgrupp | Typ av information/förankring | Ansvarig | Datum och plats | 
Notes: Tänk till kring hur information och förankring ska ske. Vilka är målgruppen - alltså de som blir mer/mindre berörda av förbättringsarbetet?
Behöver ni informera på exempelvis arbetsplatsträffar, yrkesgruppsmöten, individuella möten med nyckelpersoner, berörs andra verksamheter som behöver information?
Glöm inte facklig samverkan. Hur ofta ska ledningsgruppen informeras? Kom överens med chef och eventuell processägare/processledare.
Det är svårt att informera för mycket, så ta i och tänk till ordentligt kring förankring.
Bocka sedan av när informationen är genomförd, då kan ni i efterhand gå tillbaka och se vilka som informerades och när.

## Slide 14: Frågor att stämma av med beslutsfattare
Gå igenom följande frågor |  | Kommentar
Är bakgrund och syfte tydligt? |  | 
Är tidplan och planering tillräcklig? |  | 
Finns en plan för information och förankring? |  | 
Är vi överens om form för kommande avstämningar? |  | 
Finns det någonting annat som behöver förtydligas? |  | 
Är vi redo att gå vidare i arbetet? |  | 
Datum: Deltagare:
Notes: Innan ni går vidare i ert förbättringsarbete – stanna upp och stäm av dessa frågor med beslutsfattaren för arbetet. Har ni samsyn och kan sätta ”OK” på frågorna eller är det något som behöver justeras innan ni går vidare till nästa steg?
Om det är ett större förbättringsarbete med en styrgrupp så är det dessa punkter som styrgruppen ska godkänna.

## Slide 15
Identifiera och faktabelägga problem
Planera för hur resultatet ska mätas
Titta på hur andra har gjort
Ta fram önskat läge
Tips! Vi har olika bilder av hur saker går till, att beskriva och kartlägga hjälper er att få en gemensam bild
Kartlägga

## Slide 16: Beskriv nuläge
Skriv härd
Nuläge
A3
Informera
Notes: Beskriv hur ni gör idag! Detta görs lämpligtvis i workshopform med representanter från de yrkeskategorier som är inblandade. Samla in och visa data som är relevant för att beskriva nuläget.
Ni kan beskriva nuläget antingen genom att rita upp det eller beskriva det i text förslagsvis i punktform - välj själva vad som passar er bäst. Bestäm hur detaljerade ni vill vara och använd gärna post- it lappar när ni beskriver nuläget tillsammans.
Presentera gärna beskrivningen av nuläget för övriga kollegor och samla in eventuella synpunkter. Kom ihåg att det ni gör nu är att kartlägga NULÄGET, inte bör-läge, eller önskat läge utan precis hur det faktiskt går till idag.
Väljer ni att rita upp nuläget i form av en process kan ni ta stöd av instruktionen ”Kartlägga processen” (dokumentnr. 26553) som finns i Ledningssystemet. Men det går lika bra med post-it lappar, eller papper och penna.
Det kan ibland vara lämpligt att samköra workshopen med ”Problemanalys” som är nästa steg.

## Slide 17: Beskriv önskat läge och mål
Skriv här
Önskat läge och mål
A3
Informera
Notes: Innan ni börjar förändra – stanna upp och fundera hur ni skulle vilja ha det. I de bästa av världar – hur skulle det vara då? Om förbättringsarbetet handlar om att införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp eller nationell riktlinje så har ni det önskade läget beskrivet där. Fyll då i huvuddragen i denna bild.
Önskat läge:
Ni kan beskriva det önskade läget antingen genom att rita upp det eller beskriva det i text, förslagsvis i punktform - välj själva vad som passar er bäst.
Bestäm hur detaljerade ni vill vara och använd gärna post- it lappar när ni beskriver det önskade läget tillsammans.
Presentera gärna beskrivningen av det önskade läget för övriga kollegor och samla in eventuella synpunkter.
Mål:
I vissa arbeten är det relevant att sätta mål för vilka effekter ni vill nå.
Innan ni sätter målen så titta i styrkort, verksamhetsplan andra måldokument och fråga din chef. Målen behöver sättas in i ett sammanhang, ni behöver planera för var och hur målen följs upp för att det ska fungera bra. Utifrån mätningarna ni har gjort och de åtgärder ni vill jobba med. Vad är potentialen? Hur långt kan ni nå? Formulera detta som konkreta mål.
Se till att ni sätter målen SMART:
Specifikt – Det ska vara så väldefinierat som möjligt, dvs berätta så exakt som möjligt vad ni vill nå
Mätbart – Det ska gå att mäta så att ni vet när målet är nått
Accepterat – Det ska vara accepterat av de som ska arbeta för att nå målet
Realistiskt – Det ska vara genomförbart inom de ramar ni har
Tidssatt – Det ska var bestämt när målet ska vara nått och hur mycket tid som ska ägnas åt att uppfylla det

## Slide 18: Problemanalys Alternativ 1 – Upplevda problem
Område | Upplevt problem | Hur kontrollerar /mäter vi om det är ett verkligt problem | Resultat av kontroll/mätning (Visar om det är ett problem ni bör jobba vidare med) | Problem (Ja/Nej)
Notes: Detta steg kan göras på två sätt. På denna sida visas alternativ 1 som baseras på upplevda problem. Om ni arbetar med införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp eller nationella riktlinjer bör man istället göra en problemanalys baserat på GAP. Använd då istället problemanalys alternativ 2.
Problemanalys Alternativ 1 – Upplevda problem:
Vilka problem upplever ni nuläget? Detta kan göras vid samma tillfälle som nuläget beskrivs. Genomför gärna i workshopform, se förslag nedan. Det är viktigt att hålla isär upplevda problem och faktiska problem. Genom att undersöka och mäta de problem ni upplever får ni ett faktaunderlag för att ta ställning till om problemen är så omfattande att de är faktiska problem och något ni ska arbeta vidare med. De problem där ni landar i ett ”JA” i sista kolumnen är de problem ni ska fortsätta arbeta med och åtgärda. Det är även dessa problem som ni ska fortsätta följa upp och mäta framöver för att se om de åtgärder ni genomför har önskad effekt. Den här mallen fylls i efter en första mätning så att ni har ett dokumenterat resultat före genomförda förändringar. Senare i modellen kommer en liknande mall ”har det blivit bättre” som fylls i för att kunna jämföra nuläget med resultatet efter förändringar.
Förslag på genomförande av workshop
Alla deltagare får titta på processkartan eller beskrivningen av nuläget
Använd post-it-lappar och skriv upp de problem som upplevs i nuläget - ett problem på varje lapp
Placera post-it lapparna på processkartan eller vid den i text beskrivna aktivitet, där problemet upplevs alternativt de problem som skrivs på post-it grupperas utefter problemområdet de tillhör
Efter genomförd workshop
Sammanställ resultat genom att fylla i ovanstående mall
Besluta om metod för att faktabelägga de upplevda problemen – beskriv så noggrant ni kan, det ska gå att upprepa faktainsamlingen igen
Sedan är det dags att genomföra första mätning/faktainsamling.
Sammanställ resultatet av faktainsamlingen och fyll i mallen
De problem ni anser vara verkliga problem och vill jobba vidare med flyttas över till mallen ”Hur ska vi mäta att det blir bättre”
Se exempel på ifylld mall på nästa sida

## Slide 19: EXEMPEL Problemanalys Alternativ 1 – Upplevda problem
Område | Upplevt problem | Hur kontrollerar/ mäter vi om det är ett verkligt problem | Resultat av kontroll/mätning (Visar om det är ett problem ni bör jobba vidare med) | Problem (Ja/Nej)
Väntrummet | Ont om lediga sittplatser | Räkna antal lediga stolar kl 9, kl 11 och kl 15 under vecka 7 (mån-sön) | Fanns mellan 3 och 10 lediga stolar, aldrig helt fullt. | NEJ
Läkemedel | Läkemedelsvagnen ställs inte tillbaka på sin plats | Fäst ett protokoll på vagnen, gör ett streck varje gång den hämtas från felaktig plats och uppskatta tid för åtgärd. Undersöks mån-fre vecka 6. | 14 ggr, dvs nästan 3 gånger per dag var vagnen på fel plats (tid för åtgärd 2 tim) | JA
Sena patienter | Patient hittar inte till avdelningen | Receptionist frågar besökande patient: ”Upplevde du att det var svårt att hitta hit?” Fråga ställs vecka 6-7, mån-fre. | 45% av de tillfrågade patienterna ansåg att det var svårt att hitta till avdelningen. | JA
Ledtid | Lång väntetid till operation för patienterna | Kontrollera i ORBIT (se separat blad för exakta villkor för att få fram ledtid) | 90% kallas inom vårdgarantin Genomsnittstiden att kallas till operation är 62 dagar | NEJ
Notes: Här är ett exempel på hur en probleminventering och faktainsamling kan se ut.
Utgå från upplevda problem. Hitta ett sätt att mäta/kontrollera om det är ett faktiskt problem. Genomför mätningen/kontrollen och skriv in resultatet.
Ta ställning till om det är ett problem eller ej.

## Slide 20: Problemanalys Alternativ 2 - GAP
Område | GAP | Mätmetod | Resultat av kontroll/mätning | Ska åtgärdas?
Notes: Problemanalys Alternativ 2 – GAP. Detta alternativ används för arbeten som syftar till att införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp eller nationella riktlinjer.
Utgå ifrån det nuläge ni har beskrivit och jämför med det önskade läget som beskrivs i aktuellt vårdförlopp eller nationell riktlinje. Vilka är de viktiga skillnaderna mellan nuläget och det önskade läget? Dessa skillnader kallas GAP och ska beskrivas i tabellen. Det är ofta relativt enkelt att konstatera att det finns ett GAP finns. Men för att bättre förstå hur GAP:et ser ut och hur stort det är behöver man mäta det. Att ha genomfört en mätning gör även att man senare kan följa upp om de åtgärder man gör ger önskad effekt.
Det är viktigt att vara noga när man beskriver mätmetoden och resultatet så att man kan upprepa mätningen på samma sätt längre fram. Den här mallen fylls i efter en första mätning så att ni har ett dokumenterat resultat före genomförda förändringar.
Senare i modellen kommer en liknande mall ”har det blivit bättre?” som fylls i för att kunna jämföra nuläget med resultatet efter förändringar
På nästa bild finns exempel på GAP och hur de kan mätas.

## Slide 21: EXEMPEL Problemanalys Alternativ 2 - GAP
Område | GAP | Mätmetod | Resultat av kontroll/mätning | Ska åtgärdas?
Rutin | Hälsodeklarationer används inte inför nybesök | Hälsodeklaration saknas (kräver ej mätning) | Hälsodeklaration och rutin kring hur den ska användas saknas. | JA
Patientsäkerhet | Patienter med handledsfraktur får inte träningsprogram på akutmottagningen | Pinnstatistik vid 10-dagarskontrollen fråga patienten om de har fått träningsprogrammet. Görs under v 2-4 måndag-fredag | 25% av patienterna uppger att de inte har fått träningsprogrammet. | JA
Ledtid | Patienten erbjuds inte läkarbesök inom rekommenderad tid | Räkna dagar mellan de överenskomna mätpunkterna i vårdförloppet. Mätning genomförs på alla aktuella patienter under v 17-18. | 45% erhöll sitt första besök inom rekommenderad tid. 45% erhöll sitt andra besök inom rekommenderad tid. | JA
Notes: Här är ett exempel på en problemanalys utifrån GAP.
Utgå från identifierade GAP. Hitta ett sätt att mäta/kontrollera dem. Genomför mätningen/kontrollen och skriv in resultatet.
I exemplet för den saknade rutinen/hälsodeklarationen så behövs ingen mätning för att konstatera att den inte finns. Däremot behöver man tänka till kring hur användningen av rutinen ska mätas/följas upp längre fram i arbetet när den är framtagen.
Hur ska ni veta vad som ska åtgärdas?
Utgå från målen i verksamheten eller i det Vårdförlopp eller den Nationella riktlinjen som ni arbetar med.

## Slide 22: Vad orsakar problemen?
Problem/GAP | Grundorsak
Notes: Har ni en tydlig bild över vad det är som orsakar de problem ni har valt att arbeta vidare med? Om inte så är det svårt att veta vad som är rätt åtgärder för att lösa dem. Var nyfiken och försök hitta grundorsakerna. Som hjälp kan man t.ex. använda metoden Fem varför (dokumentnr. 34094 i ledningssystemet) eller Fiskbensdiagram (dokumentnr. 39105)
Exempel:
Problem/GAP Grundorsak
Patient har inte fått hälsodeklaration Det saknas dokumenterad rutin och det
inför nybesök är därför inte tydligt att detta ska göras.
Patienter med handledsfraktur får inte Det saknas utskrivna träningsprogram..
träningsprogram på akutmottagningen Det faller mellan stolarna då ingen har
ansvar för att skriva ut dem
Patienter erbjuds inte läkarbesök inom Läkarnas schema läggs för en för kort
rekommenderad tid period vilket gör att det inte finns
bokningsbara tider direkt

## Slide 23: Fråga patienten/brukaren/kunden
Fråga: | Svar:
Vad är viktigt för dig? (gällande det aktuella området) | 
Hur tycker du att vi lever upp till det som är viktigt för dig? | 
Vad är särskilt positivt som du vill att vi fortsätter med? | 
Inom vilka områden tycker du att vi kan förbättra oss? | 
Vad kan vi göra för att göra det enklare/bättre för dig? | 
Har du några andra rekommendationer/tips? | 
Notes: Det bästa sättet för att förstå våra patienters, brukares eller kunders egentliga behov är att fråga vad de själva tycker. Tänk till, finns det något bra sätt att involvera dem i arbetet och fånga in vad de tycker? I bilden ovan finns exempel på frågor att ställa.
Om man vill fördjupa sig kring det här området rekommenderar vi utbildningen Tjänstedesign som finns på Kompetensplatsen.

## Slide 24: Beskriv problembilden
Skriv härs
Problemanalys/GAP
A3
Informera
Notes: Sammanfatta vad ni kommit fram till under avsnittet Problemanalys. Vilka problem har ni kunnat faktabelägga? Alternativt vilka är de viktigaste GAP som ni har identifierat? Vad tycker patienterna/brukarna/kunderna? Vad är problemens grundorsaker? Redovisa utifrån använda verktyg eller beskriv i punktform.

## Slide 25: Hur gör andra?
Vad ska vi titta mer på? Vem ska kontaktas? | Ansvarig | När | Resultat
Notes: Glöm inte att se er omkring! Googla, fråga runt, det finns säkert någon som gjort något liknande någonstans. Se till att använda det som andra gjort bra.
Det kan både vara inom vår egen region – hur andra verksamheter arbetar kring det här – och andra regioner, kommuner och företag.
Vem har rykte om sig att vara riktigt bra? Vilka är föredömen?

## Slide 26: Förslag på aktiviteter utifrån problem & önskat läge
Problem | Förslag till aktivitet
Notes: Nu har vi definierat ett nuläge, existerande problem och ett önskat läge. Det är dags att ta fram aktiviteter för att ni ska kunna åtgärda problemen och ta er mot det önskade läget.
När ni har listat föreslagna aktiviteter, se till att dessa täcker in alla problem. När alla aktiviteter är framtagna ska det alltså inte finnas något problem som inte har ett förslag på aktivitet kopplad till sig.
Ibland når man inte ända fram till det önskade läget med hjälp av aktiviteter för de identifierade problemen - då kan man behöva fundera en gång till, finns det fler problem?
Om det blir många eller resurskrävande aktiviteter kan en prioritering behöva göras. Prioriteringen kan göras på flera olika sätt. Ni kan t.ex. prioritera genom att rösta/sätta streck vid de aktiviteter som förespråkas. Ni kan också använda en prioriteringsmatris och ta hänsyn till resursbehov och förväntad effekt.
Utgå från dessa aktiviteter och eventuell prioritering när ni gör handlingsplanen i nästa steg.

## Slide 27: Frågor att stämma av med beslutsfattare
Gå igenom följande frågor |  | Kommentar
Har vi fångat in problembilden? |  | 
Har vi fakta som visar problemen? |  | 
Är det tydligt vilka problem som ska fortsätta mätas och åtgärdas? |  | 
Är omvärldsbevakningen, hur gör andra, tillräcklig? |  | 
Är beskrivningen av det önskade läget tydlig? |  | 
Finns tydliga förslag på aktiviteter för att ta sig mot det önskade läget? |  | 
Datum: Deltagare:
Notes: Innan ni går vidare i ert förbättringsarbete – stanna upp och stäm av dessa frågor med beslutsfattaren för arbetet. Har ni samsyn och kan sätta ”OK” på frågorna eller är det något som behöver justeras innan ni går vidare till nästa steg?
Om det är ett större förbättringsarbete med en styrgrupp så är det dessa punkter som styrgruppen ska godkänna.

## Slide 28
Skapa en handlingsplan
Mät hur det går
Skapa gemensamma förväntningar av vad som ska göras
Tips! Tänk på att saker ofta tar längre tid än planerat. Nu är det viktigt med täta avstämningar för att åtgärda eventuella hinder ni stöter på.
Förbättra

## Slide 29: Handlingsplan
Aktivitet | Vem | Klart datum | Status | 
Kommer att nås
Går att nå men kräver åtgärder
Kommer inte att nås
A3
Informera
Notes: Utgå från aktiviteter och eventuell prioritering som togs fram i föregående steg.
De aktiviteter, alltså det ni bestämt ska göras utifrån problem och det önskade läget, listas här.
Även när aktiviteterna ska vara klara ska framgå, det blir då enklare att hålla tempot i arbetet och även att följa upp att de blir utförda.
Kom ihåg att testa föreslagna lösningar i liten skala. När ni har kommit överens om det övergripande innehållet i handlingsplanen är det dags att uppdatera er A3:a med en sammanfattning av de huvudsakliga aktiviteterna.
Om arbetet är omfattande kan ni ha behov av en mer detaljerad handlingsplan, använd er av det format som fungerar.
Handlingsplanen ska stämmas av med beslutsfattare, sedan är det ”bara” att köra igång.
Uppdatera handlingsplanen med aktuell status inför respektive avstämning med beslutsfattaren (kopiera de färgglada pluttarna och sätt i kolumnen status). Handlingsplanen är också bra att använda om man vill ha en överblick över hur arbetet framskrider. Den är bra att använda vid information till olika grupper.

## Slide 30: Har det blivit bättre?
Problem/GAP | Mätmetod | Mätperiod/ mättillfälle | Resultat före förändring | Mätperiod/ mättillfälle | Resultat efter förändring
Informera
Notes: Vid mindre arbeten är den här mallen lämplig att använda för att följa upp mätningarna och se att förändringen har blivit en förbättring.
Ni har redan fyllt i en liknande mall under steget Kartlägga, bild 17 eller bild 19
”Problemanalys alternativ 1” för upplevda problem eller
”Problemanalys alternativ 2 - GAP” om ni arbetar med införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp eller nationella riktlinjer.
Kopiera texten kring era faktiska problem eller GAP hit. Ni kanske mätte flera olika saker för att se problemet ur olika vinklar. Här väljer ni vilken eller vilka metoder som ska fortsätta användas för mätning, för att kunna följa om det blir bättre.
Komplettera bilden med utfall efter förändringar. Behöver fler mätningar göras? Ska det följas oftare? Lägg till ytterligare en bild med mätningar eller följ mätningar och resultat i ett annat dokument om det behövs.
Glöm inte att informera om resultatet! Det är en viktig återkoppling till kollegor och chefer men även för att se att vi faktiskt åtgärdat de problem vi vill.

## Slide 31: Det här har vi lyckats med hittills!
Skriv här
Informera
Notes: Glöm inte bort att fira under resans gång!
Fira hur långt ni har kommit genom att blicka tillbaka på tiden ni har drivit ert förbättringsarbete.
Ta hjälp av vad ni har dokumenterat i modellen. Vilka aktiviteter har ni bockat av? Vilka problem har ni löst?
Skriv ned det på bilden ovan eller visa upp vad ni har gjort på annat sätt!

## Slide 32: Frågor att stämma av med beslutsfattare
Gå igenom följande frågor |  | Kommentar
Är innehållet i handlingsplanen bra? |  | 
Är vi överens om hur arbetet ska mätas och följas upp? |  | 
Datum: Deltagare:
Notes: Denna bild använder ni första gången avstämningen görs vid detta steg. Nästa bild är tänkt att använda löpande vid avstämningarna under steget ”Förbättra”.

## Slide 33: Frågor att stämma av med beslutsfattare
Gå igenom följande frågor |  | Kommentar
Har statusen för handlingsplanen stämts av? |  | 
Följer vi: Plan för information och förankring? Tidplan? |  | 
Behöver vi komplettera eller ändra någon plan? |  | 
Behövs åtgärder från ledningen för att arbetet ska lyckas? |  | 
Finns det någonting annat som behöver förtydligas? |  | 
Är vi tillräckligt klara för att avsluta genomförandet och gå vidare till nästa steg? |  | 
Datum: Deltagare:
Notes: I det här steget kan flera, återkommande avstämningar behövas. Kopiera denna mall och använd en per avstämning.

## Slide 34
Gör en plan för framtiden
Följ upp
Se till att förbättringen behålls och kan utvecklas
Tips! Visa resultaten för kollegor och andra berörda
Behåll och utveckla

## Slide 35: Hur jobbar vi vidare?
Gå igenom följande frågor | Kommentar
Hur följer vi upp det nya arbetssättet? Hur ofta? När? Hur sker uppföljningen? Vem ansvarar för uppföljningen? | 
Hur ser vi till att vi håller i det nya arbetssättet och inte faller tillbaka i gamla fotspår? | 
Har vi förslag till fortsatt arbete? (Det här har vi sett behöver förbättras, men det var inte inom ramarna för detta arbete) | 
Notes: För att se till att resultatet av förbättringsarbetet behålls och kan utvecklas behöver ni ha en plan för hur det ska gå till framåt.

## Slide 36: Hur sprider vi information om resultatet?
Målgrupp | Typ av information/förankring | Ansvarig | Datum och plats | 
Notes: Tänk till kring hur ni ska sprida resultatet av arbetet. Vilka kan vara intresserade, berörda eller ha nytta av det arbete ni har gjort?
Bocka sedan av när informationen är genomförd, då kan ni i efterhand gå tillbaka och se vilka som informerades och när.

## Slide 37: Beskriv resultat och uppföljning
Skriv här
Resultat och lärdomar
Skriv här
Uppföljning
A3
Informera
Notes: Sammanfatta resultatet av genomförda aktiviteter. Lärdomar av genomförda eller förkastade aktiviteter
Vad ska följas upp, av vem och när?
Vad görs för att hålla igång och bibehålla gjorda framsteg?
Sprid lärdomarna!

## Slide 38: Frågor att stämma av med beslutsfattare
Gå igenom följande frågor |  | Kommentar
Finns det en tydlig plan för hur vi ska jobba framåt? |  | 
Har vi informerat tillräckligt om resultatet? |  | 
Har vi publicerat resultatet av förbättringsarbetet i ledningssystemet? (den ifyllda A3:an eller hela modellen) |  | 
Finns det någonting annat som behöver förtydligas? |  | 
Har vi uppmärksammat det vi har lyckats med? |  | 
Kan vi avsluta arbetet? |  | 
Datum: Deltagare:
Notes: Innan ni avslutar ert förbättringsarbete – stanna upp och stäm av dessa frågor med beslutsfattaren för arbetet. Har ni samsyn och kan sätta ”OK” på frågorna eller är det något som behöver justeras?
Bra jobbat!